## Tổng hợp
SWP391 Group 5 – Frontend: đợt nghiệp vụ R-09 → R-16
Các số bên dưới tự đếm từ sheet Tasks. Chỉ cần đổi cột Trạng thái (và Ngày xong) ở sheet Tasks.
Trạng thái | Số task
Chưa làm
Đang làm
Review
Xong
Tổng
% hoàn thành
Người làm | Số task | Điểm | % điểm | Đã xong | % hoàn thành
Thiên
Vũ
Thắng
Mục | Số task | Đã xong | % hoàn thành
R-11 Bản đồ
R-10 Luồng báo giá
R-12 Ngựa
R-14 Tình huống xấu
R-13 Bảo hiểm
R-09 Giao trễ
R-16 Người nhận
Chung
R-17 Hợp đồng
Ghi chú
• Nguồn: doc/TASKS_R09_R16.md (26/10/2026). Mô tả đầy đủ, tiêu chí hoàn thành và thứ tự làm nằm trong file .md.
• Nghiệp vụ: PLAN_NGHIEP_VU_R09.md; chính sách gửi khách: CHINH_SACH_DICH_VU.md (cùng thư mục với file .md task).
• Điểm = độ lớn tương đối: Cao 5, Trung bình 3, Thấp 2. Không phải số ngày.
• Trạng thái hợp lệ: Chưa làm, Đang làm, Review, Xong.

## Tasks
Mã | Mục | Tên task | Mô tả chi tiết | Người làm | Mức | Điểm | Phụ thuộc | Trạng thái | Ngày xong | Ghi chú
FE-01 | R-11 Bản đồ | Component bản đồ dùng chung (MapPicker, RouteMap) | Cài leaflet + react-leaflet (nền OSM). MapPicker: tìm địa chỉ có gợi ý, click / kéo ghim, reverse geocode. RouteMap: marker theo loại mốc, đường đi, km từng chặng, chế độ sửa (thêm / đổi thứ tự). geoService + endpoints. Dùng được trên điện thoại. | Thiên | Cao | 5 | BE-01 | Chưa làm |  | Chi tiết: doc/TASKS_R09_R16.md mục FE-01
FE-02 | R-10 Luồng báo giá | Làm lại form tạo đơn của khách | Điểm đón / trả bằng MapPicker, bỏ nước quá cảnh, hiện khoảng giá min–max (USD + VND). Giá trị khai báo từng con + chứng từ khi ≥ ngưỡng, chọn gói bảo hiểm từng con. Bước người nhận (RecipientForm). PolicyAgreement bắt buộc. | Thiên | Cao | 5 | FE-01, BE-03, BE-08, BE-09, BE-15 | Chưa làm |  | Chi tiết: doc/TASKS_R09_R16.md mục FE-02
FE-03 | R-10 Luồng báo giá | Coordinator lập tuyến dự kiến trên bản đồ | Danh sách đơn PreApproved. RouteMap chế độ sửa: thêm mốc nghỉ / cửa khẩu, đổi thứ tự, tính lại km / giờ / nước quá cảnh; cảnh báo thiếu cửa khẩu khóa nút trình. Xem lý do bị từ chối, sửa và trình lại, xem phiên bản cũ. | Thiên | Cao | 5 | FE-01, BE-04 | Chưa làm |  | Chi tiết: doc/TASKS_R09_R16.md mục FE-03
FE-04 | R-10 Luồng báo giá | Manager duyệt sơ bộ, duyệt tuyến, chốt giá trị ngựa | Duyệt đơn → "duyệt sơ bộ". Màn duyệt tuyến: bản đồ, bảng chặng, nước quá cảnh, bảng ngựa (giá trị khai báo, chứng từ, ô giá trị thỏa thuận), xem trước báo giá chốt, Duyệt & gửi báo giá / Từ chối kèm lý do. | Vũ | Trung bình | 3 | FE-03, BE-04, BE-09 | Chưa làm |  | Chi tiết: doc/TASKS_R09_R16.md mục FE-04
FE-05 | R-10 Luồng báo giá | Khách xem báo giá chốt, chấp nhận + cọc | Bảng báo giá chi tiết, bản đồ tuyến, đếm ngược hạn. PolicyAgreement + Chấp nhận & đặt cọc (accept-quote → VNPay) / Từ chối. QuoteExpired: gửi lại yêu cầu. Nhãn trạng thái mới ở mọi nơi. | Thiên | Trung bình | 3 | BE-05 | Chưa làm |  | Chi tiết: doc/TASKS_R09_R16.md mục FE-05
FE-06 | R-10 Luồng báo giá | Khách: giấy cần nộp theo tuyến, hạn nộp, đổi tuyến do công ty | Giấy theo từng nước của tuyến, hạn nộp đếm ngược, số lần đã nhắc. Tuyến đổi do công ty: thẻ giấy mới + hạn mới + Hủy đơn (hoàn 100%). Đơn hủy vì quá hạn: lý do + tiền hoàn. | Vũ | Trung bình | 3 | BE-06 | Chưa làm |  | Chi tiết: doc/TASKS_R09_R16.md mục FE-06
FE-07 | R-10 Luồng báo giá | Coordinator xếp chuyến từ tuyến đã duyệt + cảnh báo tài xế | Hiện tuyến đã duyệt của đơn (RouteMap) + "Dùng tuyến này". Cảnh báo cần ≥ 2 tài xế khi lái > 9 giờ; hiện rõ lỗi đi qua nước ngoài tuyến. | Thắng | Trung bình | 3 | BE-07, FE-01 | Chưa làm |  | Chi tiết: doc/TASKS_R09_R16.md mục FE-07
FE-08 | R-12 Ngựa | Form ngựa: mang thai, hiện lỗi điều kiện | Giới tính, đang mang thai + ngày dự sinh (ngựa cái), ngày đẻ gần nhất. Lỗi điều kiện từ backend hiện cạnh đúng con ngựa trong form tạo đơn; gợi ý tuổi tối thiểu từ usePolicy(). | Thắng | Thấp | 2 | BE-08 | Chưa làm |  | Chi tiết: doc/TASKS_R09_R16.md mục FE-08
FE-09 | R-12 Ngựa | Tài xế: bỏ "Rời chuyến", kiểm tra trước khi xuất phát | Bỏ nút / modal Rời chuyến; thay bằng "Ngựa không thể đi tiếp" mở form sự cố chọn sẵn loại + ngựa + emergencyOffload. Checklist gọi departure-check, liệt kê vấn đề, nút Xuất phát chỉ bật khi hết vấn đề. Hiện trạng thái Deceased. | Thắng | Trung bình | 3 | BE-10, BE-11 | Chưa làm |  | Chi tiết: doc/TASKS_R09_R16.md mục FE-09
FE-10 | R-14 Tình huống xấu | Sự cố mở rộng (rời chuyến, đổi xe / người, cửa khẩu, quay đầu, nguyên nhân) | OffloadHorse kèm hướng xử lý (+ biên bản khi chết). ReplaceVehicle chọn xe phù hợp, ReplaceCrew chọn người. Loại sự cố / hành động mới. Đi vòng có phí: khách Đồng ý / Không. Đóng sự cố bắt buộc chọn nguyên nhân, xem trước tiền hoàn / phát sinh. | Thiên | Cao | 5 | BE-11, BE-13, BE-14a, BE-14b | Chưa làm |  | Chi tiết: doc/TASKS_R09_R16.md mục FE-10
FE-11 | R-13 Bảo hiểm | Hồ sơ bồi thường bảo hiểm (khách + manager) | Khách: danh sách hồ sơ, Yêu cầu bồi thường trong 24h (đếm ngược), tải chứng từ, xem quyết định. Manager: danh sách lọc trạng thái, chi tiết + trần chi trả theo gói, Duyệt (≤ trần) / Từ chối (lý do loại trừ) / Đánh dấu đã trả. | Vũ | Trung bình | 3 | BE-12 | Chưa làm |  | Chi tiết: doc/TASKS_R09_R16.md mục FE-11
FE-12 | R-09 Giao trễ | Bồi thường giao trễ: manager duyệt, khách xem | Màn đóng chuyến: đơn trễ do lỗi công ty, giờ trễ, tiền bù; Duyệt hoặc sửa số tiền (bắt buộc lý do). Khách thấy dòng Bồi thường giao trễ + trạng thái hoàn. | Vũ | Thấp | 2 | BE-13 | Chưa làm |  | Chi tiết: doc/TASKS_R09_R16.md mục FE-12
FE-13 | R-16 Người nhận | Người nhận: form, xác nhận có mặt, gọi điện, e-POD điền sẵn | RecipientForm (dùng ở FE-02). Chi tiết đơn: sửa người nhận, thẻ Xác nhận có mặt / Đổi người nhận, đồng ý người nhận thay. App tài xế: tên, SĐT + nút Gọi (tel:). e-POD điền sẵn, người ký khác tên thì khóa ký tới khi khách xác nhận. | Vũ | Trung bình | 3 | BE-15 | Chưa làm |  | Chi tiết: doc/TASKS_R09_R16.md mục FE-13
FE-14 | R-16 Người nhận | Không giao được, phí chờ | e-POD: Không giao được (lý do, ghi chú, ảnh), hiện giờ đã chờ. Khách: thẻ chọn cách xử lý trong 24h (người nhận / địa chỉ khác, chuồng tạm, chở về), ghi rõ ai trả phí. Phí chờ trong khoản phát sinh. Từ chối vì thương / nhầm: link hồ sơ bồi thường. | Thiên | Cao | 5 | BE-16, FE-13 | Chưa làm |  | Chi tiết: doc/TASKS_R09_R16.md mục FE-14
FE-15 | Chung | Trang Chính sách + usePolicy() + ô đồng ý | policyService + hook usePolicy(). Trang công khai /chinh-sach dựng từ CHINH_SACH_DICH_VU.md, thay giá trị [...] bằng số từ API, mục lục, số phiên bản. Component PolicyAgreement (checkbox + link) cho FE-02, FE-05. | Thắng | Trung bình | 3 | BE-17 | Chưa làm |  | Chi tiết: doc/TASKS_R09_R16.md mục FE-15
FE-16 | Chung | Màn cấu hình các khóa mới | Mở rộng màn cấu hình thanh toán thành các nhóm Báo giá, Giao trễ, Bảo hiểm, Ngựa, Giao nhận, Phiên bản chính sách; chú thích từng ô; kiểm tra số hợp lệ. | Thắng | Thấp | 2 | BE-17 | Chưa làm |  | Chi tiết: doc/TASKS_R09_R16.md mục FE-16
FE-17 | R-17 Hợp đồng | Hợp đồng vận chuyển: xem trước, chấp nhận, tải PDF, chấp nhận bản mới | Nút Xem hợp đồng (PDF); Chấp nhận & đặt cọc chỉ bật khi đã mở hợp đồng và tích đã đọc, gửi contractId + mã băm. Khối Hợp đồng trên trang đơn (phiên bản, tải PDF, lịch sử). Thẻ Hợp đồng cần xác nhận lại khi có bản mới. Nhân sự xem / tải. Ô Air Waybill cho chuyến hàng không. | Thiên | Trung bình | 3 | FE-05, BE-20 | Chưa làm |  | Chi tiết: doc/TASKS_R09_R16.md mục FE-17